## Sheet1
壹厂1.4.0需求排期报价表
序号 | 平台 | 需求来源 | 开发阶断 | 阶段目标 | 版本时间 （工作日） | 版本成本 | 实际收费 （不含管理成本） | 部门
1 | 云乐汇 | 壹厂 | 开发第一阶段（产品阶段） | 产品经理全程跟进，设计符合逻辑的原型方案 | 2 | 3090.91 | 0 | 研发部 产品组
|  |  |  | UI设计师一周服务时间，设计高保真UI效果图 | 1
2 | 云乐汇 | 壹厂 | 开发第二阶段（技术开发） | 1.限购功能：商品限购数量设置、单次购买份数设置 | 3 |  |  | 研发部 技术组
|  |  |  | 2.会员注册入口：商家店铺详情页增加会员开卡入口；非会员购买支付时弹窗告知开通会员可享受特权价 | 1
|  |  |  | 3.首页模块调整：好物、购物车删除，模块修改为“附近优惠”，点击进入精选商户页面 | 1
|  |  |  | 4.商户地址修改：后台新增店铺时，商户的详细地址，可以自定义进行编写 | 1
|  |  |  | 5.订单显示联系人信息：商家小程序管理端订单详情页显示下单人的联系电话 | 3
|  |  |  | 6.精选商户页面调整：精选商户“全部”模块删除隐藏 | 1
3 | 云乐汇 | 壹厂 | 开发第三阶段（测试验收） | 1.测试用例编写 | 与开发并行 |  | 0 | 研发部 测试组
|  |  |  | 2.测试 | 4（运营测试1天）
4 | 云乐汇 | 壹厂 | 开发第四阶段（部署阶段） | 1.上线部署 |  |  | 0 | 研发部 运维组
综上：需求开始日期为4月20日；开发完成日期为4月28日；测试完成日期为4月30日； 预计上线日期为：4月30日 |  |  |  |  | 8 |  | 0
因交接外包代码，有一个熟悉过程，导致时间会多2-4天。在产品、测试、运维不收费的基础上，再打9折。 后续在公司不要求的基础上，产品、测试、运维，也不收费。 | [6 empty] | 0